</>

CODEPORTFOLIO · GOBIERNO Y CALIDAD

Plan de Implementación o Implantación

Preparación, despliegue, validación, reversión y cierre · CodePortfolio 1.0

Control

Valor

Código documental

CP-IMP-002

Versión

2.0

Fecha de corte

14 de septiembre de 2026

Autor / responsable

Pedro Bonilla

Estado

Línea base propuesta para revisión y aprobación

Proyecto

CodePortfolio — red social de portafolios de código

Documento interno · Copia controlada al aprobarse

Control del documento

Historia de revisiones

Fecha

Versión

Descripción

Responsable

09/09/2026

1.0

Versiones iniciales y documento consolidado.

Pedro Bonilla

14/09/2026

2.0

Separación por entregable, contraste con el código, trazabilidad, criterios medibles y registros de evidencia.

Pedro Bonilla

Aprobación

Rol

Nombre

Decisión

Firma / fecha

Responsable del producto

Pedro Bonilla

[ ] Aprobado [ ] Rechazado

________________

Aseguramiento de calidad

Pedro Bonilla

[ ] Aprobado [ ] Rechazado

________________

Responsable de implantación

Pedro Bonilla

[ ] Aprobado [ ] Rechazado

________________

1.Objetivo y alcance

Poner en servicio una versión identificable y recuperable de CodePortfolio mediante PostgreSQL 16, API ASP.NET Core 8, SPA React/Nginx y volúmenes persistentes. Este runbook distingue preparación, ejecución, verificación y reversión; ningún comando se considera autorización automática para operar producción.

1.1 Correcciones frente a la versión 1.0

•	
      Se reemplazan etiquetas fijas inexistentes (v1.0/v0.9) por <VERSION_OBJETIVO> y <VERSION_ANTERIOR>, que deben resolverse antes de la ventana.

•	
      Se añade inventario de artefactos, responsables, dependencias, puntos de no retorno, observabilidad y criterios go/no-go.

•	
      Se separan RPO, RTO y tiempo de rollback; se exige evidencia de restauración previa.

•	
      Se registra como bloqueo el estado real: árbol con cambios locales y backend aún sin resultado ejecutado en este entorno.

2.Arquitectura objetivo y entornos

Componente

Tecnología

Persistencia / exposición

Criterio

Proxy público

Nginx o equivalente + TLS

Único punto expuesto en 443; 80 solo redirige

Certificado válido; TLS; cabeceras

Frontend

React 19 compilado y servido por Nginx

Sin estado; red interna

Carga y consume /api

Backend

ASP.NET Core 8

Volumen de imágenes; red interna

Responde; aplica migraciones

Base de datos

PostgreSQL 16

Volumen persistente; sin exposición pública

Healthy; esquema esperado

Entorno

Propósito

Datos permitidos

Promoción

Desarrollo

Trabajo local

Sintéticos

No se promueve directamente

Pruebas

Integración, sistema y recuperación

Sintéticos o anonimizados

Mismo commit/configuración estructural

Producción

Servicio final

Reales

Solo tras G3 aprobado

3.Roles, calendario y dependencias

Actividad

Producto

Desarrollo/implantación

Calidad

Usuarios

Autorizar ventana

A

C

C

I

Preparar backup

I

R

C

I

Construir/desplegar

A

R

C

I

Ejecutar humo

I

C

R

I

Decidir rollback

A

R

R

I

Comunicar/cerrar

R

C

C

I

Hito

Momento relativo

Duración

Salida

Congelar candidato

T−5 días

0,5 día

Commit y versión propuestos

Regresión / seguridad

T−4 a T−2

2 días

Informe y defectos cerrados

Ensayo y restauración

T−2

0,5 día

Runbook medido y backup verificado

Go/no-go

T−1

30 min

Acta aprobada

Ventana de implantación

T

Máx. 4 h

Sistema o rollback

Vigilancia intensiva

T a T+1 h

1 h

Sin errores críticos

Cierre

T+1 día

30 min

Informe y riesgos actualizados

4.Prerrequisitos y lista go/no-go

ID

Control obligatorio

Evidencia

Estado actual

G-01

Commit revisado, árbol limpio y etiqueta firmada/aprobada

Hash + etiqueta

NO CONFORME

G-02

Frontend lint/build y backend restore/build/test conformes

Logs + TRX

PARCIAL

G-03

0 defectos críticos o altos abiertos

Registro de defectos

SIN EVIDENCIA

G-04

Variables/secretos definidos sin valores de ejemplo

Lista redactada, no secretos

POR VERIFICAR

G-05

Backup de DB e imágenes restaurado en entorno aislado

Acta + conteos/checksums

POR EJECUTAR

G-06

TLS, DNS, almacenamiento, CPU/RAM y monitoreo preparados

Checklist de infraestructura

POR VERIFICAR

G-07

Ventana, contactos y comunicación aprobados

Acta / mensaje

POR COMPLETAR

G-08

Versión anterior y artefactos de rollback disponibles

Hash/imágenes + backup

POR COMPLETAR

Regla go/no-go

Si G-01, G-02, G-03, G-05 o G-08 no está conforme, no se inicia la implantación. El responsable del producto no puede aceptar verbalmente un riesgo crítico sin dejar decisión, controles compensatorios y vencimiento.

4.1 Variables requeridas

Variable

Regla

POSTGRES_DB / POSTGRES_USER

Identificadores válidos; no usar cuentas compartidas fuera del servicio.

POSTGRES_PASSWORD

Secreto robusto; no versionado ni expuesto en evidencia.

JWT_KEY

Aleatoria, al menos 32 bytes, sin valor de ejemplo.

BOOTSTRAP_ADMIN_EMAIL / PASSWORD

Solo en alta inicial; retirar/rotar después de verificar la cuenta.

Cors__AllowedOrigins

Solo orígenes HTTPS reales de producción.

5.Procedimiento de implantación

5.1 Preparación y respaldo

1	
      Registrar fecha, ejecutor, <VERSION_OBJETIVO>, hash, <VERSION_ANTERIOR>, dominio y ubicación del respaldo.

2	
      Anunciar inicio; impedir nuevas escrituras deteniendo backend y frontend.

3	
      Crear respaldo lógico de PostgreSQL y archivo del volumen de imágenes. Generar SHA-256 y restringir permisos.

4	
      Restaurar ambos en un entorno aislado. Comparar tablas críticas y muestrear imágenes. Si falla, abortar antes de tocar la versión instalada.

# Variables resueltas y anotadas en el acta (no dejar marcadores)

cd /opt/codeportfolio

docker compose stop backend frontend

mkdir -p respaldos/<VENTANA>

# La expansión de usuario/base ocurre dentro del contenedor, no depende de exportar .env

docker compose exec -T db sh -lc 'pg_dump -U "$POSTGRES_USER" -d "$POSTGRES_DB" --format=custom' \

> respaldos/<VENTANA>/codeportfolio.dump

docker run --rm -v codeportfolio_uploads_images:/datos:ro \

-v /opt/codeportfolio/respaldos/<VENTANA>:/respaldo alpine \

tar czf /respaldo/imagenes.tar.gz -C /datos .

shasum -a 256 respaldos/<VENTANA>/codeportfolio.dump \

respaldos/<VENTANA>/imagenes.tar.gz > respaldos/<VENTANA>/SHA256SUMS

5.2 Obtención, construcción y arranque

git fetch --tags

git switch --detach <VERSION_OBJETIVO>

test -z "$(git status --porcelain)"

git rev-parse HEAD

docker compose build --pull backend frontend

docker compose up -d db

docker compose ps db

docker compose up -d backend

docker compose logs --since 5m backend

docker compose up -d frontend

docker compose ps

Registrar digest de las imágenes construidas. El backend debe mostrar arranque sin excepción y la tabla de historial de migraciones debe contener exactamente las migraciones aprobadas para la versión. El arranque automático de migraciones es un punto de cambio de datos: no se continúa si la migración no fue ensayada sobre una copia representativa.

5.3 Pruebas de humo

ID

Comprobación

Esperado

Crítica

PH-01

GET /api/feed y carga de /

200; JSON; interfaz sin errores

Sí

PH-02

TLS y cabeceras en web/API

Certificado válido; HSTS/CSP/nosniff/frame/referrer

Sí

PH-03

Registro, login, refresh y logout

Ciclo completo; rol User; token revocado

Sí

PH-04

Crear proyecto publicado con imagen

Visible en feed e imagen recuperable

Sí

PH-05

Crear borrador y consultar sin sesión

No revela el recurso

Sí

PH-06

Comentar, reaccionar, seguir y notificación

Estados/contadores correctos

Sí

PH-07

Listar vacantes y postular

Una postulación propia, visible en “Mis postulaciones”

Sí

PH-08

Reiniciar backend y frontend

Datos e imágenes persisten

Sí

PH-09

Acceso no autorizado y recurso ajeno

401/403/404 según contrato, sin datos

Sí

PH-10

Logs, salud y recursos

Sin 5xx; sin reinicios; uso dentro del umbral

No

6.Reversión y contingencia

Disparador

Decisión

Migración fallida; pérdida/exposición; PH crítica fallida; reinicio continuo

Reversión inmediata

Desviación menor aislada con alternativa, sin seguridad ni integridad afectadas

Producto puede continuar con riesgo escrito

Causa desconocida al agotarse el tiempo de diagnóstico (15 min)

Reversión preventiva

1	
      Detener frontend/backend y capturar logs/estado sin alterar la evidencia.

2	
      Restaurar base e imágenes desde el respaldo verificado. La restauración destructiva requiere doble validación del nombre de base y aprobación registrada.

3	
      Cambiar a <VERSION_ANTERIOR> o a sus imágenes inmutables y levantar servicios.

4	
      Ejecutar PH-01, PH-02, PH-03, PH-08 y comparación de conteos; comunicar restablecimiento.

5	
      Abrir incidente y análisis causal en 48 horas; añadir prueba de regresión y actualizar riesgos.

Objetivo

Meta

Rollback técnico

≤30 min desde la decisión

RTO del servicio

≤60 min

RPO operativo

≤24 h; para la ventana, punto justo antes del despliegue

7.Comunicación, observabilidad y cierre

Momento

Destinatarios

Contenido mínimo

T−48 h

Usuarios / interesados

Ventana, afectación, contacto

Inicio

Interesados

Hora, versión, estado

Cambio de decisión

Interesados

Continuación, extensión o rollback

Fin

Usuarios

Restablecimiento y novedades

T+24 h

Responsables

Acta, métricas, incidencias y acciones

Durante la primera hora se observan códigos 5xx, latencia, reinicios, uso de CPU/memoria/disco, conexiones a PostgreSQL y errores de imágenes. El cierre adjunta la lista de pasos, horas, resultados PH, hashes, migraciones, decisión, incidencias y firmas.

8.Registro de ejecución

Paso

Inicio/fin

Ejecutor

Resultado

Evidencia / observación

1

[ ] C [ ] NC

2

[ ] C [ ] NC

3

[ ] C [ ] NC

4

[ ] C [ ] NC

5

[ ] C [ ] NC

6

[ ] C [ ] NC

7

[ ] C [ ] NC

8

[ ] C [ ] NC

9

[ ] C [ ] NC

10

[ ] C [ ] NC

Decisión final: [ ] Continuar    [ ] Continuar con riesgo aceptado    [ ] Revertir

Aprobación

Nombre

Firma

Fecha/hora

Responsable del producto

Calidad