## Matriz de riesgos
ID | Riesgo | Categoría | P | I | Nivel | Responsable | Mitigación | Contingencia | Estado
R-01 | Pérdida o corrupción de datos | Datos | 2 | 5 | Alto | Operación | Backup de DB e imágenes; migración ensayada | Restaurar copia verificada y congelar escrituras | Abierto
R-02 | Exposición de secretos o datos personales | Seguridad | 3 | 5 | Crítico | Desarrollo | Variables de entorno y revisión | Rotar claves, aislar y evaluar alcance | Abierto
R-03 | Acceso a recurso ajeno o rol Admin | Seguridad | 3 | 5 | Crítico | Calidad | JWT, autorización y pruebas de propiedad | Revocar sesiones, corregir y hacer regresión | Abierto
R-04 | Fuerza bruta en inicio de sesión | Seguridad | 3 | 4 | Alto | Desarrollo | Rate limit: 10 solicitudes por minuto | Revisar IP, logs y controles perimetrales | Controlado
R-05 | Archivo malicioso o falta de espacio | Seguridad | 2 | 4 | Medio | Desarrollo | Firma binaria, tipo permitido y máximo 5 MB | Aislar archivo y ampliar cuota controlada | Controlado
R-06 | Indisponibilidad de contenedores | Operación | 3 | 4 | Alto | Operación | Healthcheck DB, restart y monitoreo | Reiniciar o volver a versión estable | Abierto
R-07 | Conocimiento concentrado en una persona | Proyecto | 4 | 4 | Crítico | Producto | Runbooks, revisión externa y documentación | Asignar suplente y congelar cambios riesgosos | Abierto
R-08 | Degradación por crecimiento | Técnico | 3 | 3 | Medio | Desarrollo | Paginación, índices y monitoreo p95 | Optimizar consultas o escalar recursos | Abierto
R-09 | Vulnerabilidad de dependencia o imagen | Cadena de suministro | 3 | 4 | Alto | Desarrollo | Lockfile, versiones fijas y escaneo | Actualizar o retirar versión afectada | Abierto
R-10 | Despliegue o migración fallidos | Operación | 3 | 4 | Alto | Implantación | Tag/hash, backup, ensayo y humo | Rollback y análisis causal | Abierto