</>

CODEPORTFOLIO · GOBIERNO Y CALIDAD

Matriz de Riesgos

Identificación, tratamiento, seguimiento y aceptación · CodePortfolio 1.0

Control

Valor

Código documental

CP-RSK-002

Versión

2.0

Fecha de corte

14 de septiembre de 2026

Autor / responsable

Pedro Bonilla

Estado

Línea base propuesta para revisión y aprobación

Proyecto

CodePortfolio — red social de portafolios de código

Documento interno · Copia controlada al aprobarse

Control del documento

Historia de revisiones

Fecha

Versión

Descripción

Responsable

09/09/2026

1.0

Versiones iniciales y documento consolidado.

Pedro Bonilla

14/09/2026

2.0

Separación por entregable, contraste con el código, trazabilidad, criterios medibles y registros de evidencia.

Pedro Bonilla

Aprobación

Rol

Nombre

Decisión

Firma / fecha

Responsable del producto

Pedro Bonilla

[ ] Aprobado [ ] Rechazado

________________

Aseguramiento de calidad

Pedro Bonilla

[ ] Aprobado [ ] Rechazado

________________

Responsable de implantación

Pedro Bonilla

[ ] Aprobado [ ] Rechazado

________________

1.Método y apetito de riesgo

Se valora probabilidad (P) e impacto (I) de 1 a 5. La exposición es P×I antes y después de controles. La matriz cubre riesgos de producto, proyecto, operación, seguridad, datos, cadena de suministro, calidad y adopción.

Valor

Probabilidad

Impacto

1

Rara: excepcional

Insignificante: sin interrupción ni dato afectado

2

Improbable

Menor: alternativa simple

3

Posible

Moderado: función/cronograma afectado

4

Probable

Mayor: flujo crítico, >1 día o datos en riesgo

5

Casi seguro

Catastrófico: pérdida/exposición, autorización eludida o indisponibilidad prolongada

P×I

Nivel

Tratamiento

1–4

Bajo (B)

Aceptar/observar

5–9

Medio (M)

Mitigar con responsable

10–14

Alto (A)

Plan y seguimiento frecuente

15–25

Crítico (C)

Bloquea liberación salvo reducción/aprobación excepcional

Apetito

No se acepta para producción riesgo residual crítico, ni riesgo alto de seguridad/integridad sin aprobación explícita y control compensatorio. Un riesgo materializado se gestiona además como hallazgo o defecto.

2.Registro de riesgos

ID

Riesgo

Categoría

P

I

Inh.

Dueño

Prevención / mitigación

Contingencia

Pr

Ir

Residual

Estado

R-01

Pérdida/corrupción de datos en migración o baja

Técnico

2

5

10 A

Implantación

Backup DB+imágenes; migración ensayada; cascadas probadas

Restore verificado; rollback; congelar escrituras

1

5

5 M

Abierto

R-02

Exposición de secretos o datos personales

Seguridad

3

5

15 C

Desarrollo

Variables; .gitignore; errores neutros; evidencia redactada

Rotar/revocar; aislar; investigar alcance; notificar según obligación

2

5

10 A

Abierto

R-03

Acceso indebido a recurso ajeno o rol Admin

Seguridad

3

5

15 C

Calidad

JWT; [Authorize]; propiedad; pruebas actor–recurso

Bloquear liberación; revocar sesiones; corregir y regresión

1

5

5 M

Abierto

R-04

Fuerza bruta / abuso del login

Seguridad

3

4

12 A

Desarrollo

10 solicitudes/min/cliente; mensajes neutros

Bloqueo temporal/WAF; revisar IP real y logs

2

4

8 M

Controlado

R-05

Archivo malicioso o agotamiento de almacenamiento

Seguridad

2

4

8 M

Desarrollo

Firma, tipo, 5 MB, nombre del servidor, volumen

Aislar/eliminar; ampliar cuota; escanear y revisar logs

1

4

4 B

Controlado

R-06

Indisponibilidad de contenedor/servidor

Operación

3

4

12 A

Operación

Restart; health DB; monitoreo; capacidad

Reiniciar/failover proveedor; restaurar versión estable

2

4

8 M

Abierto

R-07

Persona única concentra conocimiento y aprobación

Proyecto

4

4

16 C

Producto

Runbooks; repositorio; registros; capacitación cruzada

Revisor externo; suplente; congelar cambios de alto riesgo

3

4

12 A

Abierto

R-08

Requisito ambiguo o cambio tardío

Alcance

3

3

9 M

Producto

ERS versionada; criterios; control de cambios

Replanificar; diferir con aceptación; actualizar pruebas

2

3

6 M

Abierto

R-09

Estimación/calendario insuficiente

Proyecto

3

3

9 M

Producto

Hitos, puertas y seguimiento semanal

Reducir alcance no crítico; priorizar defectos y controles

2

3

6 M

Abierto

R-10

Degradación de rendimiento/crecimiento

Técnico

3

3

9 M

Desarrollo

Paginación; índices; límite 50; meta p95

Optimizar consulta/índice; limitar tráfico; escalar recursos

2

3

6 M

Abierto

R-11

Vulnerabilidad de dependencia o imagen

Cadena suministro

3

4

12 A

Desarrollo

Lockfile; imágenes versionadas; revisión/escaneo

Actualizar/pinear; retirar versión; aceptar temporalmente con control

2

4

8 M

Abierto

R-12

Contenido abusivo / enlaces externos dañinos

Producto

3

3

9 M

Producto

Moderación Admin; rel=noopener; reporte por soporte

Retirar contenido/usuario; registrar evidencia; bloquear dominio

2

3

6 M

Abierto

R-13

Pérdida o inconsistencia de imágenes

Datos

3

3

9 M

Operación

Volumen persistente; backup conjunto; sustitución controlada

Restaurar volumen; marcador temporal; reconciliar referencias

2

3

6 M

Abierto

R-14

Despliegue fallido / etiqueta incorrecta

Operación

3

4

12 A

Implantación

Gates; tag/hash; ensayo; humo; versión anterior

Rollback ≤30 min; comunicar; análisis causal

1

4

4 B

Abierto

R-15

Baja adopción o errores de usuario

Adopción

2

3

6 M

Capacitación

Práctica; evaluación; guía; soporte 2 semanas

Refuerzo; tutoría; mejorar interfaz/material

1

3

3 B

Abierto

R-16

Inconsistencia de idioma y mensajes

Calidad

4

2

8 M

Desarrollo

RNF-10; catálogo; revisión

Corregir strings; regresión; aceptar explícitamente si se difiere

2

2

4 B

Materializado

R-17

Ausencia de evidencia backend/E2E/restore

Calidad

4

5

20 C

Calidad

Plan, puertas G2/G3, formatos de evidencia

No liberar; habilitar herramientas; ejecutar y documentar

1

5

5 M

Materializado

R-18

Candidato no reproducible por cambios locales/sin tag

Configuración

4

4

16 C

Desarrollo

Árbol limpio; tag; digest; migraciones inventariadas

Congelar, revisar e identificar nueva línea base

1

4

4 B

Materializado

R-19

TLS/CORS/proxy mal configurados

Operación/seguridad

3

5

15 C

Operación

Overlay producción; allowlist; prueba externa; headers

Retirar exposición; corregir; rotar secretos si hubo fuga

1

5

5 M

Abierto

R-20

Borrado en cascada incompleto o excesivo

Datos

2

5

10 A

Desarrollo

FK revisadas; pruebas de huérfanos; backup

Restaurar; corregir migración/repositorio; regresión

1

5

5 M

Abierto

3.Indicadores, disparadores y escalamiento

Riesgo(s)

Indicador / disparador

Umbral

Acción

R-01/R-13/R-20

Backup/restore, conteos, huérfanos

Un restore fallido o diferencia no explicada

No-go; investigar y repetir

R-02/R-03/R-04/R-05/R-19

Alertas, 401/403/429, secretos, archivos

Una fuga o bypass; aumento anómalo

Contener y escalar de inmediato

R-06/R-10

5xx, p95, reinicios, CPU/RAM/disco

5xx ≥1 % o p95 >500 ms sostenido

Diagnóstico; capacidad; rollback si afecta críticos

R-07

Revisiones y cobertura de suplente

Sin revisor/suplente en G3

Reprogramar o aceptar formalmente exposición

R-11

Escaneo de paquetes/imágenes

CVE crítica/alta explotable

Bloquear hasta parche/control aprobado

R-16

Mensajes no españoles

Cualquier mensaje de usuario

Corregir o registrar excepción RNF-10

R-17

Casos con resultado y evidencia

<100 % críticos o backend sin resultado

No liberar

R-18

Git status/tag/digest

Árbol sucio o versión sin identificar

Congelar nueva línea base

4.Priorización actual

Prioridad

Riesgos

Decisión requerida

1 · Bloqueantes actuales

R-17, R-18

Habilitar/ejecutar backend y E2E; integrar cambios y etiquetar candidato.

2 · Críticos inherentes

R-02, R-03, R-07, R-19

Probar controles; incorporar revisor/suplente; verificar producción.

3 · Altos operativos

R-01, R-04, R-06, R-11, R-14, R-20

Ensayo, restore, escaneo, monitoreo y rollback.

4 · Calidad materializada

R-16

Resolver mensajes en inglés o ajustar el requisito.

5.Cadencia y ciclo de vida

1	
      Revisar semanalmente y en cada puerta G0–G5; registrar fecha, cambio de P/I, evidencia y decisión.

2	
      El dueño ejecuta acciones; calidad desafía valoración y verifica evidencia; producto acepta el residual.

3	
      Cerrar solo si la causa desaparece o el control demuestra riesgo bajo estable. Conservar el registro histórico.

4	
      Todo incidente actualiza esta matriz, el plan de pruebas y, si aplica, requisitos, capacitación o implantación.

5.1 Registro de revisión

Fecha

Riesgo

Cambio / evidencia

P/I residual

Decisión

Responsable

6.Aceptación de riesgos

ID

Residual aceptado

Justificación / control compensatorio

Vencimiento

Aprobador / firma

[ ] Sí [ ] No

[ ] Sí [ ] No

[ ] Sí [ ] No

[ ] Sí [ ] No

[ ] Sí [ ] No

Mejora frente a la matriz previa

La versión inicial listaba riesgo, P, I y mitigación, pero no tenía dueño, riesgo residual, estado, disparadores, apetito, aceptación ni registro de revisión. Esta matriz incorpora esos controles y añade los riesgos materializados durante la revisión del repositorio.